ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Площадь ледового поля – 3 150 кв.м Местоположение: г. Челябинск, ул. Рождественского, 6, Детский парк им. В. В. Терешковой №; Наименование работ; Единица измерения; Общий объем. 1; Отключение холодильных установок, консервация; комплекс работ; комплекс работ. 2; Демонтаж ограждающего декоративного борта; м.п.; 1191. 3; Демонтаж оградительного бруса 50х50мм; м.п.; 1191. 4; Демонтаж оградительного бруса 100х100мм; м.п.; 1191. 5; Демонтаж защитного короба коллектора с обшивкой; м.п.; 80. 6; Паллетирование демонтированных материалов, упаковка стретч-пленкой; комплекс работ; комплекс работ. 7; Уборка территории; комплекс работ; комплекс работ. 8; Загрузка комплекта ледового поля в контейнеры Заказчика; комплекс работ; комплекс работ. 1 ЭТАП РАБОТ - Демонтаж ледового поля 9; Слив этиленгликоля (продувка) в емкости Заказчика; м3; 18. 10; Демонтаж магистрали системы холодоснабжения с балансировочными кранами; м.п.; 188. 11; Демонтаж трубок ICE PLAST; м.п.; 65400. 12; Демонтаж решеток ICE GRID; шт.; 23625. 13; Демонтаж труб коллектора; м.п.; 202. 14; Демонтаж ПЭ пленки; кв.м.; 3150. 15; Демонтаж слоя теплоизоляции (утеплитель пеноплекс 50мм); м3; 165. Срок выполнения демонтажных работ – с 25.03.2026 до 30.04.2026 Стоимость выполнения данного объема работ составляет ______________________, в т.ч. НДС (если предусмотрен). 2 ЭТАП РАБОТ- Монтаж ледового поля № п/п; Наименование и виды монтажных работ; Единица измерения; Общий объем. 1; Разгрузка комплекта ледового поля из контейнеров Заказчика, их транспортировка с места хранения; комплекс работ; комплекс работ. 2; Распаллетирование материалов; комплекс работ; комплекс работ. 3; Монтаж труб коллектора; м.п.; 202. 4; Монтаж оградительного бруса 100х100мм; м.п.; 1191. 5; Монтаж оградительного бруса 50х50мм; м.п.; 1191. 6; Монтаж слоя теплоизоляции (утеплитель пеноплекс 50мм); м3; 165. 7; Монтаж ПЭ пленки; кв.м.; 3150. 8; Монтаж решеток ICE GRID; шт.; 23625. 9; Монтаж трубок ICE PLAST; м.п.; 65400. 10; Монтаж магистрали системы холодоснабжения с балансировочными кранами; м.п.; 188. 11; Опрессовка системы и заправка этиленгликолем; м3; 18. 12; Монтаж ограждающего декоративного борта; м.п.; 1191. 13; Монтаж защитного короба коллектора с обшивкой; м.п.; 80. 14; Расконсервация холодильных установок и их пуско-наладка; комплекс работ; комплекс работ. 15; Черновая заливка ледовой поверхности толщиной 3см; кв.м; 3150. 16; Вмораживание рекламных баннеров Заказчика; шт.; 2. 17; Чистовая наморозка ледовой поверхности толщиной 2см; кв.м; 3150. 18; Техническое обслуживание ледозаливочных комбайнов Olympia; шт.; 2. Срок выполнения монтажных работ – с 25.10.2026 по 20.11.2026 включительно Стоимость выполнения данного объема монтажных работ составляет _____________________, в т.ч. НДС (если предусмотрен).